## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Estudar codigo | 1 | 1 | 1
2 | Discussão da divisão do trabalho | 1 |  | 1 |  |  | 1
3 | Implementação das 2 funcionalidades | 3 |  |  | 1 | 1 | 1
Completed Effort |  | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2
Remaining Effort |  | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | -2
Ideal Burndown |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0