## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-18 | 2021-12-19 | 2021-12-20
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5
1 | Fazer clone do projeto GanttProject para as nossas máquinas | 1 | 1
2 | Identificar 3 Bad Smell por cada membro da S team | 2 |  | 1 | 1
3 | Identificar 3 Padrões de Projeto por cada membro da S team | 2 |  | 1 | 1
4 | Criar novo repositorio | 1 | 1
5 | Estruturar novo repositório mediante as caracteristicas dadas | 1 | 1
6 | Inserir trabalho de pesquisa de cada membro da S team dentro do novo repositório | 1 |  |  |  | 1
7 | Fazer 3 avaliações ao trabalho de pesquisa feitos pelos membros da S team | 1 |  |  |  | 1
8 | Fazer WBS | 1 |  |  |  |  | 1
9 | Inserir WBS no repositório | 1 |  |  |  |  | 1
10 | Submeter Trabalho | 1 |  |  |  |  | 1
Completed Effort |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
Remaining Effort |  | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0
Ideal Burndown |  | 12 | 9.6 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 0